ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ОТЧЕТ

по

изпълнение на програма за управление

#### „ ДА ПРОДЪЛЖИМ ПЪТЯ 2015-2019 “

2016 г.

- В Ъ В Е Д Е Н И Е

I.1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на Общината представя Годишен отчет за изпълнението на разработената от него Програма за управление „ Велики Преслав – Да продължим пътя"/ 2015-2019 г. /.

I.2. ПЕРИОД НА ОТЧЕТА

Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2016 година.

I.3. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

Настоящият отчет представя работата на кмета на община В.Преслав и ръководената от него общинската администрация, извършени в съответствие с:

- Програмата за управление на кмета (2015 – 2019 г.);

- Общинския план за развитие (2014 – 2020 г.);

- Стратегически документи, попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период;

- Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2016 г. и свързаните с него задачи. Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета, капиталовата програма свързана с подобряване на жизнената среда, развитието на общината;

- Представената информация дава представа за  конкретно предприетите действия и инициативи в съответствие със заявените приоритети през 2016 г. по:

- Използване на възможностите на европейското финансиране за изпълнение на определени политики ;

- Реализиране на инвестиции за изпълнение на инфраструктурни мерки, осигуряващи благоприятни условия за развитие на икономиката и качествена жизнена среда за населението;

- Реализиране на инвестиции от собствени средства за създаване на привлекателна и безопасна градска среда в кварталите и селата в общината;

- Развитие на системата за услуги за граждани и бизнес, ефективност на администрацията, ориентирана към по-добри резултати;

- Запазване на гарантирано добро образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване,  гарантирано здравеопазване, осигуряване на условия за развитие  на масовият спорт;

- Работа за развитие на културно-историческото наследство, съхранени природни дадености, културният и събитиен календар;

- Отчетът на кмета на община В. Преслав за 2016 г. е структуриран така, че отразява основните направления от работата на общинската администрация, представена през погледа на изпълнените цели;

Като кмет на Община В. Преслав стоя зад основните цели залегнали в Програмата „ Да продължим пътя 2015-2019 „ , която представих в началото на мандата си, а именно:

- Да продължаваме подобряването условията на живот във всички  сфери и населени места на общината;

- За по-добра градска и селска  инфраструктура,  облик и  привлекателност на град Велики Преслав;

- По-благоприятни условия за инициативните, за инвеститорите, за работещите в селското стопанство, търговията и услугите на територията на общината;

- Модернизиране и утвръждаване на здравната, образователната, социалната и културна сфера на територията на общината;

- Подобряване на обществения ред и сигурност;

- Съхраняване на природните дадености и оптималното им използване за развитието на туризма и добрата среда за живот и отдих на хората от общината;

- Интеграция на групите в неравностойно положение чрез социални мерки и европейски програми;

- Създаване на условия за развитие на Велики Преслав като туристически център за исторически и културен туризъм;

- Равни възможности за младите хора, достъпен спорт за всички;

И принципи:

- Отговорно отношение към проблемите на града и гражданите;

- Спазване на закона, зачитане на морала; Активен диалог с гражданите за развитието на общината;

- Максимална ефективност и резултати на провежданите дейности, изпълнение на капиталовата програма с осезаема обществена полза от реализацията им;

- Активна работа за усвояване на  средства от приложимите за общината програми финансирани от европейски и други фондове;

- Прозрачност, отговорност и контрол при управлението на общинската собственост;

- Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходване на общинския бюджет;

- Партньорство с бизнеса, неправителствения сектор, междуобщинско, междурeгионално  сътрудничество;

какво постигнахме и какво не успяхме през 2016 г

За постигане целите и спазвайки заложените принципи  осъществихме дейности в следните направления:

I. Изпълнение на финансовите параметри на “бюджет 2016 “/данните са предварителни /

В края на месец март 2016 г. ще ви бъде готов и представен пълен отчет за изпълнение на бюджета на Община Велики Преслав. Към днешна дата констатираме, че  след приемане на бюджет 2016 г. сме работили с политика за гарантиране на бюджетна стабилност, ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, обезпечаване на финансовото изпълнение на инвестициите с европейско, национално и собствено финансиране, реинвестиране на приходите.

Постигнахме относително добра събираемост на местните данъци и такса битови отпадъци 76,78 % - резултат от доверието и добросъвестността на гражданите, както и от активната и последователна  работа на дирекция ОА звено “Местни данъци и такси “.

Оптимизирахме контролните функции на Общината по отношение събираемостта на приходите от отдадени общински имоти, земеделски земи и имущество. Засилен е контролът по отношение на търговските дружества от страна на ОбА и ОбС  - „БКС“ ЕООД, „МБАЛ – Велики Преслав„ ЕООД, „Седмица“ ЕООД.

В резултат на последователните усилия за бюджетна устойчивост, Община В.Преслав и всички структури, финансирани чрез общинския бюджет, функционираха нормално и приключиха годината без просрочени задължения.

2.1 ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ

Собствени приходи:

План  2016 г . -                                                                                 1 906 730 лв.

Изпълнение 2016 г.    -                                                                    2 078 516 лв.

Приходи от такса смет:

План  2016 г . -                                                                                    371 359 лв.

Изпълнение 2016 г.    -                                                                  379 638 лв

Дейността на звено „Местни данъци и такси“, като част от структурата на Община Велики Преслав е насочена от една страна към постоянно повишаване ефективността и в обслужването на гражданите, което да стимулира  доброволното заплащане на задълженията и от друга страна към предприемане на действия за принудително събиране на просрочени задължения.

Звено „Местни данъци и такси“ отчита извършени дейности по видове:

2.2.     Административно обслужване на данъкоплатци.

1.1 По приемане и обработка на декларации по Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на Община В.Преслав за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.:

- чл.14 ЗМДТ(за облагане с данък върху недвижимите имоти)–2177 бр.

- чл.54 ЗМДТ(за облагане с данък върху превозните средства)-2144 бр.

- -   чл.61н (за облагане с патентен данък) –                                 115 бр.

- -  чл.61, ал.5 (за облагане с туристически данък) –                  11 бр.

- -  чл. 117 ЗМДТ (за притежаване на куче) –                                 24 бр.

- чл.19 ал.1 от НОАМТЦУТОБ (за определяне на ТБО според количеството) –                                                                           64 бр.

- чл. 71 от ЗМДТ (за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване) –                                                                    1700 бр.

1.2 По издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения:

- Удостоверения за данъчна оценка –                                          2498 бр.

- Удостоверения за наличие и липса на задължения –               160 бр.

- Удостоверения за декларирани данни –                                  361 бр.

- Удостоверения за дължими и платени данъци –                      182 бр.

- Издаване на дубликати на данъчни декларации и на платежни документи –                                                                                     229 бр.

- Обща деловодна дейност (отговори по заявления, жалби и сигнали на граждани  и предприятия) –                                                            24 бр.

1.3 По реализиране на административно-наказателна отговорност:

- Съставени фишове за нарушения –                                           162 бр.

- Съставени актове за установяване на административни нарушения -                                                                                                      71 бр.

- Издадени наказателни постановления –                                        70 бр.

2.     Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране.

Контролно-ревизионната дейност  е насочена към издаване на актове за установяване на задължения по декларации. Извършват се и проверки, както по местни данъци и такса битови отпадъци, така и за установяване на вземания от такси по разрешителни за ползване на общински терени (чл.56 ЗУТ и РИЕ). Постоянно се генерират списъци на лица с просрочени данъчни вземания и се разпращат  покани за доброволно заплащане на задълженията. По информация от Пътна полиция и Агенция по вписвания, регулярно се изпращат съобщения за недекларирани имоти и превозни средства. Извършват се проверки за вярно декларирани обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. Увеличават се дейностите по предаване на неизрядните длъжници за принудително събиране на вземанията, като освен на НАП, преписки се предават и на частни съдебни изпълнители.

- Актове за установяване на задължения по декларации –       701 бр.

- Актове за прихващане и възстановяване –                                  2 бр.

- Съобщения за неподадени декларации по чл.14 и чл.54 от ЗМДТ

197 бр.

- Съобщения и покани по чл.32 от ДОПК -                                   7 бр.

-        Комплектувани и предадени преписки за принудително изпълнение  на ЧСИ и  НАП -                                                                                           188   бр.

3.      Отчитане на приходи

За периода 01.01. - 31.12.2016 г., Дирекция ОА отчита общо събрани местни данъци и такса битови отпадъци:

- Данък върху недвижимите имоти (ДНИ) –                         113 746 лв.

- Данък при придобиване по дарение и възмездно (ДПДВ) –201 930 лв.

- Данък върху превозните средства (ДПС) –                           303 745 лв.

- Пътен данък (ПД) –                                                                   123 лв.

- Патент -                                                                                    12 774 лв.

- Туристически данък –                                                             1 105лв.

- Такса битови отпадъци (ТБО) –                                         379 638 лв.

По отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци, през последните години, освен действия по насърчаване на доброволното плащане на задълженията, служителите на Дирекция ОА предприемат все по-всеобхватни действия за принудително събиране на просрочените задължения, в следствие на това са постигнати добри резултати при изпълнението на тези приходи. Същото важи и за данъка върху превозните средства, който е с много добра събираемост.

Патентния данък, като вид данък с постоянно намалящ  кръг задължени лица (поради преминаване на регистрация по ЗДДС, промяна в правно-организационата форма на търговците и т.н.), е с все по-ниско ниво на приходи.

Пътният данък (други данъци), е отменен от 2004г. и присъства само като приходи от задължения за предходни години.

В м. февруари на 2016 год. бяха разпратени съобщения, както за дължимия годишен данък и такса битови отпадъци, така и за задълженията за минали години. Предоставени са списъци за събиране на задълженията на физическите и юридическите лица на секретарите и кметовете на населените места на Община Велики Преслав. Ефектът от тези действия е отразен в приходната част на бюджета на Община В.Преслав.

II. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Основните акценти в работата на Община В.Преслав през 2016 г. бяха свързани със:

- Стратегическо планиране и изпълнение на – Общински план за развитие 2014-2020 г., Програма за управление на отпадъците; изработване на общ устройствен план на Община В.Преслав; Програма за управление на общинската собственост 2016 г.; Програми за социалните услуги, на МКБППМН, интеграция на население от неравностойни групи /роми и др./, културен календар  и др.

- Активно взаимодействие с бизнеса в региона - На сайта на община Велики Преслав в раздела за общинска собственост е представена информация за наличната общинска собственост - публична или частна с влезли в сила актове. Информацията се актуализира периодично и при извършване на промяна – продажба, придобиване или отдадена под наем. Има събрана и представена информация за свободни терени и сгради, представляващи интерес за инвеститори.

Извършена е подготовка на нови идейни и проектни предложения за привличане на външно финансиране и обезпечаване на важни инвестиционни намерения. Част от проектираните обекти се актуализираха с  променените изисквания на оперативните програми и нормативни документи - закони, наредби, правилници.

III. По–добра градска и селска инфраструктура, облик, привлекателност на гр. В.Преслав и населените места в общината.

- Санирахме първият блок по програмата  и внесохме предложения за саниране на още 12 блока и жилищни кооперации.

- Поетапен ремонт на уличната мрежа в града и населените места - чрез средства от общинския бюджет, целеви капиталови разходи на:

| Ул.“ Иван Момов“, гр. В.Преслав | Водопроводни отклонения, тротоари, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| --- | --- |
| Ул.“ П. Волов “, гр. В.Преслав-/от ул.В.Левски“ до ул.“ Р.Даскалов“ | Водопровод, водопроводни отклонения, тротоари, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| Ул.“ П.Яворов“, гр. В.Преслав | Водопровод, водопроводни отклонения, тротоари, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| Ул.“Ал. Стамболийски“, гр. В.Преслав/от пресечка ул. Хан Омуртаг“ до ул.“Хр.Ботев“/ | Водопровод, водопроводни отклонения, асфалт, маркировка и знаци |
| Ул.“ Патлейна“, гр. В.Преслав | Водопровод, водопроводни отклонения, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| ул.“Презвитер Козма“, гр.В.Преслав | Водопроводни отклонения, бордюри, асфалт, маркировка |
| Ул.“Виница“/до разклон с ул.“ Братя Миладинови“/ | Водопровод, водопроводни отклонения, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| ул.“ Братя Миладинови“ / до ул.Цар Петър“/ | Водопровод, водопроводни отклонения, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| Ул.“ Шипка“ гр. В.Преслав | Водопровод, водопроводни отклонения, асфалт, маркировка и знаци |
| Рехабилитация на общински пътища и ж.п. прелези |  |
| SHU 1-7 „ В.Преслав- разклон с. Хан Крум-ж.п. прелез “ | асфалтови работи- кърпежи, знаци |
| Изграждане на нов пътен участък с дължина 70,00 м при ЖП прелез на км 423+230-с.Хан Крум по път TGV -1167 Надарево-Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-І-7 | Банкети, асфалтови работи, бордюри, еластична ограда, маркировка, знаци |
| ОР по път SHU-1190( ІІІ-7302-Златар-Суха река-Салманово) | асфалтови работи- кърпежи |
| ОР път TGV-1167 Надарево-Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-І-7 /, прелез с. Кочово | асфалтови работи на прелез с. Кочово,асфалтови работи - кърпежи, знаци |

Изпълнението се осъществи от фирми „ БАРС “ ООД, „ Пътстрой-инжинеринг- ГТ“ Търговище, “ Пътперфект “ Силистра, „ Пътища „ АД Шумен.

Кърпежи по улиците на гр. В.Преслав и селата, направа на тротоарни настилки в с. Мостич се извърши от „ БКС “ЕООД  В.Преслав, В и К Шумен.

Във всички кметства и кметски наместничества, според съответната нужда и предложения на кметовете се извършиха частични текущи ремонти със средства от общинския бюджет разпределени според броя на населението до 7000 лв .

- Актуализация на готови проекти за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, улици, тротоари и В и К съоръженията в града и селата - входиране  на 3 /три/ проекто - предложения по Оперативна програма – „ Развитие на селските райони 2014-2020 г.“ – улици, общинска пътна мрежа.

| ул.“Л.Каравелов“ , гр.В.Преслав | Водопровод , тротоари, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| --- | --- |
| ул.“ Отец Паисий “ , гр.В.Преслав | Водопровод, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| ул.“ Йоан Екзарх “ , гр.В.Преслав | Водопровод, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| ул. “Лозарска“ , гр.В.Преслав | Водопровод, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| ул.“ Ч. Мостич “ , гр.В.Преслав | Водопровод, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| ул.“ Н.Петков “ , с.Златар | Водопровод, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| ул.“ Бузлуджа “ , с.Миланово | Водопровод, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| Ул.“ Цар Калоян „ с.Троица | Водопровод, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| Ул.“ Панайот Волов„ с.Кочово | Водопровод, бордюри, асфалт, маркировка и знаци |
| ул.“Стефан Стойчев“, с.Драгоево | Водопровод , бодрдюри, тротоари, асфалт, маркировка и знаци |
| SHU 1008 „II-74 – Промишлена зона – I-7“/от разклон кв. Кирково – промишлена зона, тунел и връзка с главен път I-7/ | Банкети, канавки, асфалтови работи, бордюри, маркировка, знаци |

- Изработване на ПУП /подробен устройствен план /  за трасе на водопроводна инфраструктура за осъществяване   връзка с водоснабдителна система „ Тича “ от  МФОС гр. Велики Преслав до с. Драгоево, Мокреш, Миланово, Златар и Суха река. Подготовка на технически проект.

- Енергийно – обследване   сградата на общинска администрация с цел подобряване   енергийната ефективност;

- Технически проект  за ремонт и закупуване на оборудване на обект  НЧ “ Развитие- 1874“ гр. В.Преслав  и предоставяне проекта на настоятелството  за кандидатстване по Оперативна програма – „ Развитие на селските райони 2014-2020 г.“;

- Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение, ремонт на детските и спортни съоражения;

- Работа по спечелен проект за изработване на „Стратегическа програма за икономическо развитие “ на Местна инициативна група „Лидер“ за програмен период 2014 - 2020 г.;

- След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП е сключен договор с  „ЕЛДИ“ ЕООД за поддържа уличното осветление. Основните дейности, които изпълнява дружеството са насочени към  намаляване енергоемкост на участъци, чрез замяна на съществуващи осветителни тела с нови енергоспестяващи;  Намаляване авариите по въздушните трасета, чрез замяна на амортизираните стари  линии с нови кабелни изолирани линии, отстраняване на кабелни повреди, ремонт и смяна на часовници, както и месечно регулиране на осветяваната част от данонощието. Възстановена е електрическата мрежа в промишлената зона на гр. В.Преслав.  Извършено бе рязане на клони от дърветата около стълбовете и осветителните тела по различни улици, както и просеки по въздушната мрежа ниско напрежение /НН/ и около осветителни тела в населени места.За доставка на материали за поддръжка на уличното осветление на територията на Община В. Преслав са изразходвани - 45 000 лв.

- За поддържането и ремонт на жичната радиофикационна мрежа и радиотранслационната централа през 2016  г. не се вложиха  средства. Няма и приходи от дейността с изключение на един абонат. За съжаление мрежата е силно амортизирана, на места се нуждае от сериозни инвестиции за възстановяването й, а и населението не заплаща определената такса от 12 лв./годишно.

- За 2017 г. е заложена сума от 20 000 лв. в общински бюджет;

II. ЗА ЧИСТА И ЗЕЛЕНА ОБЩИНСКА СИСТЕМА

За поддържане чистотата и зелената система на населените места и град Велики Преслав работихме и:

- Ликвидирахме новопоявили се локални сметища на цялата територия на общината и подържахме строителното сметище;

- Стартиране на сепарирането на отпадъците в изградената система за разделяне и сепариране на битови отпадъци от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – 01. 01.2016 г.;

- Продължаваме  биологичната рекултивация на общинското сметище на гр. В.Преслав ;

- Продължаваме овладяването на популацията на безстопанствените кучета;

- Доставихме нови 87 съдове тип “Бобър“ за разделно събиране на отпадъци и 30 бр. кофи 0,1куб. м., „Мева“ ;

- Разширихме на системата за разделно събиране на отпадъците на територията на цялата община.

- Сключихме договор за  използване, санитарна сеч на общинския горски фонд на база договор с ДГС „ В.Преслав“ ;

II. ЗАЕТОСТ И ДОХОДИ НА ГРАЖДАНИ

- В непрекъснато променящата се икономическа ситуация в страната и общината ние:

- Разширихме дейността в информационния център на общината  с гише „ местен “  бизнес и въведохме непрекъснато работна време от  08-17 часа;

- Окончателно решихме проблемите по възстановяване на земите предоставени в миналото по параграф 4 от ЗПСЗЗ  в м. „Дервиша“;

- Провеждахме активна политика и усвоявахме   средства по мерките за намаляване на безработицата в сътрудничество с БТ – „ РПЗ“, „Клио“, „Старт в кариерата“ и др.

- Подпомагаме ранното професионално ориентиране в съответствие  с потребностите на местната икономика;

- СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНА ОБЩИНА

През 2016 г. дейността на Община Велики Преслав  в сферата на социалните дейности беше насочена подобряване на предоставяните социални услуги, повишаване качеството на съществуващите и подобряване на координацията между институциите за гарантиране ефективността на социалната политика. През 2015 г., с Решение на Общински съвет  Велики Преслав е приет План за развитие на социалните услуги на Общината за 2016 г., съгласно изискванията на чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане закона за социално подпомагане.  През цялата година продължи активно работата на специалисти, ангажирани в социалната сфера с потребителите на всички социални услуги и специализирани институции на територията на общината.

В общество на изразено неравенство смятаме, че община като В.Преслав трябва още повече да се ангажира с най-наболелите въпроси, а именно – с бедността, обезверяването, трайно безработните, хората с неравностойно положение, възрастните и болните.  В общината продължава дейността на :

3.1. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания

- ЦНСТ е базиран в сградата на ДДЛРГ и през 2016 г. капацитетът се запази на 15 деца, за които се грижат 12 души персонал. Центърът разполага с много добра материална база и предлага условия за живот на децата в среда, близка до семейната.

3.2. Наблюдавано жилище

- Наблюдаваното жилище е създадено по проект "Шанс за достоен живот" с капацитет 6 места. В него са настанени 4 девойки и  младежи, навършили 18 години, които напускат ДД. Изготвено е предложение до АСП за разширяване на целевата група от лица, имащи право на пребиваване в Наблюдавано жилище.

3.3. Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания

- Центърът за социална рехабилитация и интеграция е създаден по проект "Шанс за достоен живот". Функционира като държавно делегирана дейност с капацитет 20 места. С предоставянето на социалната услуга се цели създаване на условия за извеждане от социална изолация и осъществяване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение на хора с увреждания.

3.4. Дом за деца лишени от родителска грижа

- От 2016  г. капацитетът на Дом за деца лишени от родителска грижа  е намален на 15 места, съгласно решение на Общински съвет и Заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. През 2016 г. и ДД функционира със същия капацитет, но фактически с 9 деца като делегирана от държавата дейност. Всички педагози, социални работници, психолози и служители в ДД са  преминали  дейности по обучение от специалистите, ангажирани в социалната сфера.

3.5. Семейно консултативен център /СКЦ/

  - Създаденият през 2012 година  Семейно-консултативен център за подпомагане на родители и деца в риск и предоставяне на помощ с цел предотвратяване на изоставяне на деца в специализирани заведения продължи да се развива през 2016 г. Проектът е съвместен с УНИЦЕФ и успешно продължава с осигурено финансиране през 2016 г. Дейността на  Семейно-консултативния център  обхвана още повече - над 350 семейства за грижа на деца и родители в общината и общини Върбица и Смядово; Специално внимание се отделя, чрез назначена на щат  медицинска сестра на млади семейства с новородени деца – консултации, формиране на умения за къпане, кърмене и др.

- Периодично през 2016 г. специалистите, ангажирани в социалните услуги, са участвали в различни обучения, курсове или семинари с цел повишаване на квалификацията и професионалните им компетенции.Дейността му придоби публичност и популярност в страната.

3.6. Други социални услуги

- Тенденцията по разширяване на дейностите, свързани със социалните услуги, се запази и през 2016 година С нов проект по ОПРЧР "Създаване на център за почасови интегрирани социални услуги в община Велики Преслав", стартирал на 17.09.2015 г., са назначени 37 лица по трудови правоотношения на длъжността "Домашен помощник" до юни 2017 г. Ежемесечно, по предварително изготвен график, те извършват посещения в домовете на потребителите, като оказват помощ на лицата, съобразно техните нужди и потребности. Основно дейностите, извършвани от помощниците са насочени към оказване на подкрепа при поддържане на лична, битова хигиена, пазаруване, придружаване на лицето при посещения при личен лекар, заплащане на месечни сметки, административни услуги. Към центъра работят и двама социални работници, медицинска сестра и психолог.

### 3.7. Приемна грижа

- В Община Велики Преслав са утвърдени 19 професионални приемни семейства, в които има настанени 20 деца

  - Домашен социален патронаж

- Домашният социален патронаж продължава доставянето на храна според правилника за дейността му и наредбата на МТСП на среден брой лица от 180 души месечно в града и селата Имренчево, Кочово и кв. Кирково. При заявено желание и от други населени места може да се организира хранене. Зает персонал от 11 души.Домашен социален патронаж изпълнява проект „ Топъл обяд „ като предоставя храна за още 50 нуждаещи се души.

  - Клубове на пенсионера

- Със средства от общински бюджет 2016 г. за издръжка и дейност функционират  клубове на пенсионера в: гр. Велики Преслав – 3 филиала в града и 1 в кв. Кирково; с. Хан Крум; с. Троица; с. Драгоево; с. Кочово; с. Осмар, както и два клуба на хора с увреждания: Клуб на инвалида и  Клуб на слепите. Дейността им се отчита всяка година пред ОбС. Общ бюджет от  12 800 х.лв. През изминалата година помещенията на клубовете са поддържани и ремонтирани в зависимост от конкретните потребности – извършвани са текущи козметични ремонти и подобрения. От 2016 г. съществува и нов клуб на пенсионери служители на МВР и МНО.

  - Младежки клуб

- През 2016 г. е създаден  младежки клуб в с. Троица и се помещава в бившето ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“. Общината финансира дейността му с 2000 лв.

- През 2016 г. Община Велики Преслав продължи издаването на карти за преференциално паркиране за хора с увреждания, съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата и изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на Европейския съюз от 04.06.1998 г. Картите се издават на лица и деца, жители на Община В.Преслав, с определена от ТЕЛК степен на увреждане.

- През 2016 г. с Решение на Общински съвет Велики Преслав е приета Общински програма за закрила на детето, съгласно изискванията на чл. 3 от Правилника за прилагане закона за закрила на детето.

- Община Велики Преслав  разработи Общински план за действие за интегриране на ромите и граждани, живеещи в сходна на ромите ситуация в Общината, в изпълнение на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020. Продължава да работи специалист към Общината – здравен медиатор от ромски произход в ЦИУГ за работа с ромите, оказване на помощ при работа с административни, социални и здравни институции.

- ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ И ЮНОША

Ние сме се стремили към  подобряване  качеството в общинските образователни и възпитателни системи - общински и професионални училища, ЦДГ, ДЯ и за подобряване на материалната база в тях.

Работихме за подобряване условията на работа вкл. и материалната база на общинските училища – Златар, Драгоево, В.Преслав, детски градини. Приехме и определихме като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на ПТГ по селско стопанство и подкрепяхме  съществуващите професионални училища;

- Подкрепяхме  повишаването на квалификацията на учители, възпитатели и служители;

- Дадохме възможност чрез утвръждаване на предложения за взаимодействие на образователните структури  и включването на бизнеса в определяне видовете и броя специалности, съобразени с местните особености;

- Продължаваме подкрепата за детски градини и училища, в които се интегрират деца от ромски произход /приоритетно осигуряване на целодневна организация на учебен процес, извънкласни форми на работа;

- Община В. Преслав стана партньор на ОУ“ Св. св. Кирил и Методий“, СУ „ Ч.Храбър“, ПТГ по СС, ЦДГ в общината на проекти по оперативна програма „Наука и интелигентен разтеж“ през 2016 г., които се изпълняват в момента.

VI. ОПАЗВАНЕ И ПО - НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ И ПОД- КРЕПА ЗА КУЛТУРАТА, ТУРИЗМА, СПОРТА

Община В.Преслав винаги е имала шанс да бъде едно притегателно място със силно културно-историческо присъствие в региона, страната и в чужбина. Археологическите, историческите и природните дадености  благоприятстват за повсеместно, устойчиво развитие на туризма, спорта.

- Работихме за уреждане статута и правото на Община В.Преслав да управлява своето културно наследство, което е и национално и по наше искане са определени  координатите и точните граници на резерват „ Аул Хан Омуртаг“ до с. Хан Крум и вече е определен статута му като археологическа даденост;

- Продължихме  договора за стопанисване и  управление на археологическия резерват ; през 2016 г.

- Разширихме  обхвата на достъпните археологически паметници в общината - дворцов град,  м. „Патлейна“, скалните манастири с. Осмар- Троица, възрожденската и църквата в м. „ Борова гора “ ;

- Рекламирахме богатството на В.Преслав и общината,  на съществуващите дегустационни центрове (с участието на останалите центрове на винарската промишленост в региона – Търговище, Шумен  и др.), чрез участие в национални туристически  и винарски борси, места за лов и риболов, екопътеки и екомаршрути, археологическо училище на терен;

- С прякото финансиране на Общински археологически музей „ В.Преслав“ –второстепенен разпоредител с бюджетни кредити се извършиха разкопки в дворцовия център на средновековен Преслав,  които доведоха до значими открития за българската наука;

- Успешно представихме богатото ни историческо наследство пред обществеността на Бургас, Варна, София и др. населени места.

- Преславското златно съкровище спечели второ място в класацията „Чудесата на България“ за съкровища, а дестинация „ Корените на България – Плиска, В.Преслав, Шумен“ получи „Златната роза“ за най- добра дестинация на България в конкурса на Министерството на туризма.

- Двама служители на музея вече са докторанти по археология на ШУ „ Еп. Константин Преславски „ и ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий „ В.Търново.

- С голяма национална и международна популярност се проведе конференцията „ Българският дух през вековете“ през м. април 2016 и с посещението на над 1500 участника, откриването на паметник на кан „ Алцек “ в Челе ди Булгерия- Италия, като и велосипедна обиколка 1334 км. от Италия до В.Преслав;

- Разширихме участниците на фолклорен събор „ Петровска китка“ и едновременно с него се проведе първи национален събор на дружество „ Традиция“;

- 24 май вече се превръща в утвърден празник за гражданите на общината;

- За първи път директно по национален ефир се излъчи пряко възстановката на „ Освобождението на В.Преслав 1877  г.“ осъществено от клуб „ Традиция „ и финансирано от общината;

6.1. Реализирани културни дейности през 2016 г. финансирани  с общински бюджет – 28 000 лв.

- Националния празник на Република България – 3 ти март;

- За международния ден на ромите общината;

- Християнски празник  „ Великден „

- „Българският дух през вековете“ – конференция и фестивал;

- Традиционните майски тържества на духовността и културата ” Преславска пролет ” като целият месец бе наситен със събития предлагащи разнообразие за различни възрастови групи, бе връчена общинска награда „Златен век”;

- Общинският фолклорен събор „ Петровска китка ” с участието на народни читалища от община Велики Преслав, гостуващи състави от Североизточна България.

- Национален събор на НД „Традиция“;

- Септември на 2016 г. община Велики Преслав бе домакин на международен „ Бард- фест „ и второто издание на рок фест –„SEPTEMBER ROCK”;

- „Месец на българското кино  с Апостол Карамитев“;

- Коледните и новогодишни тържества;

6.2.  АМ“ В.Преслав“

- За 2016 г. посетителите  в АМ „В.Преслав“ и ИАР „В.Преслав“ са 31 000 души.

- В залите на музея са гостували РИМ- Разград, Шумен с изложба, НАИМ-БАН с фотоизложба „Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“. Българският цар Самуил (+1014) и Института по литература към БАН с фотоизложба

- „1100 години от успението на Св. Наум Охридски”. Велик просветител на българите.

- Проектирахме „ Спортно ядро „ в градски парк и сме подготвени за кандидатстване по оперативни и др. програми;

- Функционира и разработен график “Равни в спорта” за определяне възможностите за ползване на общинската спортна база и съоръженията както за училищата и детските градини, спортните клубове, така и за всички останали граждани с изключение на използване на спортна зала от желаещи за игра на футбол граждани, заради технически проблеми в залата;

- През 2016 г. общинската политика в областта на спорта се реализира от екипа на  Общинска администрация и спортните клубове, и беше насочена към организиране и провеждане на проявите от Общинска програма „Спорт за всички 2016”, Организиране и провеждане на Общински ученически игри 2016/2017 г. по вид спорт, възрастови групи и пол, както и финансово подпомагане на Спортните клубове от общински бюджет за участието им в прояви от Спортните календари/Програми  на федерациите по вида спорт.

6.3. Проведоха се традиционните за града ни спортни събития:

- Традиционния спортен празник „17 май -  Ден на българския спорт” беше проведен със съдействието на всички Спортни и Футболни клубове, ТД „Патлейна” и всички училища. Имаше много желаещи да спортуват в този ден и всеки от тях се включи в инициативите на любимия за него спорт. Участниците във всички инициативи по видовете спорт показаха много умения, демонстрираха старание и желание за изява пред многобройната публика.

- В Областния етап на Ученическите игри 2015/2016 г. Община В. Преслав участва с 14 отбора, а в Зоналния етап с 6 отбора.

- Състезанията от Ученическите игри 2015/2016 г. по волейбол, баскетбол и тенис на маса се проведоха в Спортна зала, а по футбол и лека атлетика в комплекс „Стадиона”.

- През 2016 година  всички спортни клубове участваха с проекти по “Програма за развитие на спортните клубове” на ММС за финансово подпомагане

- Дейността на лицензираните спортни клубове бе подпомагана с финансови средства, утвърдени от Общинския съвет в размер над  36 000 лв.. Съгласно утвърдени критерии и правила същите бяха разпределени между лицензираните спортни клубове.

- Бяха утвърдени и средства за изпълнение на Общинска програма „ Спорт за всички 2016 ” в размер на близо 4 000 лв. в която участваха всички клубове, вкл. Риболовен клуб „ Чисти брегове“ и ТД „Патлейна”, заявили желание за провеждане на общински състезания и турнири.

- ТД “Патлейна” участва с инициативи от Вътрешния календар на дружеството, както и в инициативи от Календара на Български туристически съюз. За постигане на целите дружеството беше подпомогнато от бюджета с утвърдените от Общински съвет 3000 лв.

VII. ПОДОБРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СИСТЕМАТА ЗА УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

През 2016 г. служителите на Общинската администрация предоставиха на граждани и фирми 11631 броя административни услуги, от които 208 – по регистрационни режими, 236 бр. разрешения, 7154 бр. удостоверения и 4033 бр. услуги с друг характер.

Служителите от административния център отчетоха 9162 бр. услуги, а тези в кметствата – 2469.

Основната задача, която стоеше пред нас през 2016 г. беше повишаване още повече на  доверието, ефективността, минимална загуба на време и средства при извършване на административни услуги и работихме за:

- За полезна и адекватна структурата на общинската администрация, съобразена с потребностите и изискванията на гражданите и максимално ефективна – въведохме целодневно работно време на Центъра за информация и услуги на гражданите;

- В Портала за отворените данни  публикувахме за публично ползване : Информация за бюджета и отчети за изпълнението му, Регистър за общинската собственост, Регистър на общинските земи, отдадени под наем и аренда, Регистър на разрешенията за строеж, Регистър на обектите, въведени в експлоатация и Регистър на общинските предприятия;

- Подобряване качеството на предлагани  услуги и обслужване по електронен път ;

- Пълноценно използване капацитета на дългогодишните специалисти;

- Създаване  звено за общински проекти и програми и максимално развитие капацитета на експертите за усвояване на средствата от Структурните фондове   и други програми ;

- Пряко взаимодействие между ръководството на Общината и екипа на правителството по актуални общински приоритети и за разрешаването на значими обществени проблеми  през периода  с участието на кмета на общината в УС на НСОРБ;

- Създаване на преференциални условия за услуги за бизнеса и съкращаване на времето за обслужване до минимум;

- Създаване на адекватна и реална система за обратна връзка със сайта на общината;

- Активно участие и осигуряване на средства за реализация на тези дейности по оперативните програми „Административен капацитет“ и „ Развитие на човешките ресурси “;

- Диалог с гражданите при формирането и реализирането на общинските политики  чрез обществени допитвания и годишни отчети пред общността- през 2016 година са проведени приемни на кмета всеки първи понеделник на месеца и са приети -  граждани по лични, служебни и обществени въпроси. На електронната страница на общината, чрез „виртуалната приемана“ всеки гражданин получи възможност „да се срещне“ с кмета и заместниците му , да постави своите въпроси и получи отговор;

- Проведени са 12 приемни в населените места от общината и  6 публични обсъждания на бюджета на общината, общият устройствен план, плана за управление на отпадъците и др.;

- Формиране на обществени съвети и местни групи за действие при проучване и реализиране на граждански инициативи за развитие на бизнеса, услугите и благоустрояването в общините.

VIII. Разработване и въвеждане на контролни мерки за текущ

мониторинг върху управлението и отчетността на общинс-

ките търговски дружества

През  2016 г. на територията на Община Велики Преслав осъществяват дейност следните търговски дружества: ЕООД „БКС”, „МБАЛ В. Преслав”, „Седмица” ЕООД., ОП „ Трудова заетост“ До 31.12. 2016 година всичките те извършваха дейността, за която са създадени. В търговските дружества Община В.Преслав е със 100% собственост и ОП „ Трудова заетост“ осъществява дейността си с общински средства  програми.

8.1. В най-добро финансово състояние вкл. и с помощта на Об Администрация и Об съвет остана ЕООД „ БКС”. Не е изпълнена програмата на дружеството в частта за възстановяване на оранжерийното производство на разсад за цветя.

8.2. ТД „Седмица” ЕООД,  приключва 2016 г. с отрицателен резултат и с неразплатени над 4000 лв. за заплати на управителя. Общинска администрация и аз като кмет продължаваме да смятаме, че в. „ Седмица“ може да продължи  дейността си – чрез назначаване на служител за издаването на вестника в ОбА,  преструктурирането му като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по закона за общинските предприятия или създаване на общ информационен център в сградата на общината, съвместно с общински радиовъзел и продължаване на издаването на вестника като общински, като акционерно дружество с 51 % капитал на Общината..

8.3. „ МБАЛ В . Преслав “ ЕООД през 2016 г. стабилизира своята дейност. Всичките  отделения работят с постоянен капацитет и обезпечени с персонал.  С решение на Об съвет дейността му се подпомага със 75 х.лв. за 2016 г., а по договор с МЗ за работа в труден район допълнителни 77 х. лв. Изплатени са през 2016 г. всички стари възнаграждения за персонал. Персоналът получава 100% от месечното си възнаграждение. Дружеството има задължение, предимно към доставчици на медикаменти, които варират до 25 х. лв. на месец, които се погасяват в следващи периоди. Полученото дарение от нашата съгражданка  д-р Тонка Камбуроф – Канада е използвано за закупуване на нова апаратура. Тя вече работи и е в помощ за лечебно-диагоностичната дейност на МБАЛ.

8.4. ОП „ Трудова заетост “ е общинско предприятие с персонал от 3 души. Работи с финансиране от общината, която му предоставя за управление и извършване на дейност по проекти за заетост спечелени от Об В.Преслав в сферата на строителството, поддържане на зелени площи и сгради, аварийни групи, охрана, поддържане на ИАР, паркинги и пазара и др. През 2016 г. по проекти е управлявало над 25 души преминали през обучение за придобиване на умения в цялата Община

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Общинска администрация е работила, работи и ще работи и през 2017 г. за изпълнение на  целите, които сме си поставили;

Благодарим на Общински съвет  В.Преслав за подкрепата и ангажираността, с която изпълняваше важната функция на коректив и партньор;

Благодарим на всички организации – държавни, частни и неправителствени, които подкрепяха каузата на В. Преслав;

Благодарим на гражданите на В.Преслав за търпението и толерантността, взискателността и критичните бележки;

Уверени сме, че 2017 г. ще бъде белязана с още много добри и видими резултати;

КМЕТ

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

д-р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ